## Sheet1
周 | 任务 | 完成情况
5.11~5.14 | 确定选题 | 完成
| 了解命名实体识别基础知识 | 完成
| 下载并初步分析数据集 | 完成
| 制定日程规划 | 完成
5.15~5.21 | 了解基于规则和词典的传统方法 | 完成
| 了解深度学习相关方法 | 完成
| 手动编写代码框架 | 完成
5.22~5.28 | 对代码框架进行传统深度学习适配 | 完成
| 训练调参 | 完成
5.29~6.4 | 了解最新技术 | 完成
| 撰写实习报告大纲 | 完成
6.5~6.11 | 进行对比实验
撰写实习报告
6.12~6.18 | 查漏补缺